## 日志
编号 | 修订人 | 修订日期 | 修订内容 | 审阅人 | 审阅日期 | 审阅记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 需求管理
编号 | 需求 |  |  |  |  | 负责人 | 优先级 |  |  |  | 状态 | [12 empty] | 验证
[7 empty] | 统计 | KP | 陈清金 | 沈伟 | 统计 | 定义 | 定义日期 | 评审 | 评审日期 | 设计 | 设计日期 | 开发 | 开发日期 | 测试 | 测试日期 | 验证 | 验证日期
[7 empty] | 高 | 0 | 14 | 2 | 等待 | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 中 | 0 | 173 | 212 | 进行 | 6 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 低 | 0 | 30 | 3 | 完成 | 206 |  | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |  | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 19 | 68 | 126 | 0 |  | 总计 | 0 | 217 | 217 | 总计 | 217 |  | 217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 租户门户平台 | [7 empty] | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行
1.1 |  | 应用服务器服务管理 |  |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-04 | 进行 | 2012-09-05
1.1.1 |  |  | 应用服务器平台资源申请 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-04 | 完成 | 2012-09-05
1.1.2 |  |  | 应用服务器平台资源申请列表 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-04 | 完成 | 2012-09-05
1.1.3 |  |  | 应用服务器平台资源列表及启停操作 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-04 | 进行 | 2012-09-05
1.2 |  | 发布服务管理 |  |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行 | 2012-09-05
1.2.1 |  |  | 程序包上传及管理 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.2.2 |  |  | 程序包列表 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行 | 2012-09-05
1.2.3 |  |  | 程序包测试 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行 | 2012-09-05
1.2.4 |  |  | 提交部署申请 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行 | 2012-09-05
1.2.5 |  |  | 程序包部署申请列表 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.2.6 |  |  | 程序包部署 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.2.7 |  |  | 应用和服务列表及启停卸载 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.2.8 |  |  | 查看应用和服务详细 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行 | 2012-09-05
1.3 |  | 监控展示子系统 |  |  |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
1.3.1 |  |  | 应用监控展现 |  |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-06 | 进行 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加应用监控（http） |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 查看实时流量 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 待定义 | 进行 | 2012-09-06 | 等待
|  |  |  | 查看实时响应时间 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 待定义 | 进行 | 2012-09-06 | 等待
|  |  |  | 查看（用图表方式展示） |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 列表 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
1.3.2 |  |  | 虚拟机监控展现 |  |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加虚拟监控 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 查看ＣＰＵ利用率 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 待定义 | 进行 | 2012-09-06 | 等待
|  |  |  | 查看内存利用率 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 待定义 | 进行 | 2012-09-06 | 等待
|  |  |  | 查看 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
1.3.3 |  |  | 预警设置 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加预警通知电话 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除预警通知电话 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改预警通知电话 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加预警通知邮箱 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改预警通知邮箱 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除预警通知邮箱 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加应用资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改应用资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除应用资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加虚拟机资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改虚拟机资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除虚拟机资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
1.3.4 |  |  | 统计页 |  |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 待定义 | 取消 | 2012-09-06 | 取消
1.4 |  | 用户中心 |  |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.4.1 |  |  | 用户登录页 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 高 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.4.2 |  |  | 用户首页 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.4.3 |  |  | 用户管理 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.4.4 |  |  | 产品中心 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.4.5 |  |  | 申请列表 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
1.5 |  | 安全系统 |  |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
1.5.3 |  |  | 用户管理 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
2 | 管理员门户平台 | [7 empty] | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-06 | 进行
2.1 |  | 应用服务器服务管理 |  |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.1 |  |  | 总体资源列表 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.2 |  |  | 应用服务器平台数据字典 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.2.1 |  |  |  | 操作系统类型管理 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.2.2 |  |  |  | 操作系统版本管理 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.2.3 |  |  |  | 虚拟机模板管理 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.2.4 |  |  |  | 应用服务器类型管理 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.2.5 |  |  |  | 应用服务器版本管理 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.3 |  |  | 应用服务器平台工单管理 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.3.1 |  |  |  | 应用服务器平台工单列表查询 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.3.2 |  |  |  | 应用服务器平台工单审批 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.4 |  |  | 私有环境策略管理 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.4.1 |  |  |  | 策略类型管理 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.1.4.2 |  |  |  | 策略管理 |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.2 |  | 发布服务管理 |  |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.2.1 |  |  | 公有部署环境类型管理 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.2.2 |  |  | 公有部署环境策略管理 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.2.3 |  |  | 部署申请审核列表 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.2.4 |  |  | 审批部署申请 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.2.5 |  |  | 部署后的应用和服务总列表及操作 |  |  | 王学凯 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
|  |  |  | 添加用户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 用户列表 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 编辑用户信息 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 查询用户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 用户详细信息 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 启用/禁止用户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除用户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 统一登录 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 快捷登录 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
2.3 |  | 监控展示子系统 |  |  |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
2.3.1 |  |  | 应用监控展现 |  |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加应用监控 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 查看 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 列表 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
2.3.2 |  |  | 虚拟机监控展现 |  |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加虚拟监控 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 查看 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 列表 |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  | 信息采集子系统管理 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 列表 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 查看 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加采集子系统 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除采集子系统 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
2.3.3 |  |  | 预警设置 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加预警通知电话 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除预警通知电话 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改预警通知电话 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加预警通知邮箱 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改预警通知邮箱 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除预警通知邮箱 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加应用资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改应用资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除应用资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加虚拟机资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改虚拟机资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除虚拟机资源预警设置 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
2.3.4 |  |  | 统计页 |  |  | 郑云龙 |  |  | 低 | 中 | 待定义 | 取消 | 2012-09-06 | 取消
2.4 |  | 管理中心 |  |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-04 | 完成 | 2012-09-05
2.4.1 |  |  | 管理员首页 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 高 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行 | 2012-09-05
2.4.2 |  |  | 栏目管理 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.4.3 |  |  | 栏目内容管理 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.4.4 |  |  | 产品分类配置 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.4.5 |  |  | 产品分类内容配置 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-05
2.4.6 |  |  | 工单管理 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行 | 2012-09-05
2.4.7 |  |  | 子系统管理 |  |  | 张文俊 |  |  | 高 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 进行 | 2012-09-05
2.5 |  | 安全系统 |  |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
2.5.1 |  |  | 管理员管理 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加管理员 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 统一入口登录 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 管理员列表 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 编辑修改管理员 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除管理员 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 管理员详细 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 禁止/启用管理员账户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 分配用户角色 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除用户角色 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 查看用户权限 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
2.5.2 |  |  | 用户管理 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加用户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 用户列表 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 编辑用户信息 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 查询用户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 用户详细信息 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 启用/禁止用户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除用户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 统一登录 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 快捷登录 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
2.5.3 |  |  | 租户管理 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 新增租户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 租户列表 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 租户用户管理 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 等待 | 2012-09-06
|  |  |  | 编辑租户信息 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 租户详细 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除租户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 禁止/启用租户 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
2.5.4 |  |  | 权限及角色 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
3 | 自动化管理系统 | [7 empty] | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 等待
|  |  |  | 添加角色 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 角色列表 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 编辑角色 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除角色 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 分配角色权限 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加权限 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 权限列表 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改权限 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除权限 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 分配权限资源 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加资源 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改资源 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除资源 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
3.1 |  | 接入层系统 |  |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
3.1.1 |  |  | 内部DNS实现 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加DNS的主机记录 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 修改DNS的主机记录 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 删除DNS的主机记录 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
3.1.2 |  |  | 本地负载均衡 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 负载均衡服务的申请 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 负载均衡服务的取消 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 负载均衡服务的修改 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
3.1.3 |  |  | 弹性伸缩 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
3.2 |  | IaaS-P层 |  |  |  | 沈伟 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 等待
3.2.1 |  |  | 虚拟环境管理 |  |  | 沈伟 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 等待
3.2.2 |  |  | 通用控制器 |  |  | 沈伟 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 等待
3.2.3 |  |  | EC2接口 |  |  | 沈伟 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-05 | 等待
3.3 |  | 策略自动化处理 | [6 empty] | 低 | 低 | 待定义 | 取消 |  | 取消
3.3.1 |  |  | 策略加载 | [5 empty] | 低 | 低 | 待定义 | 取消 |  | 取消
3.3.2 |  |  | 策略处理 | [5 empty] | 低 | 低 | 待定义 | 取消 |  | 取消
|  |  |  | 弹性伸缩的申请 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 弹性伸缩的取消 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 弹性伸缩的伸展 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 弹性缩减的缩减 |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-05 | 完成 | 2012-09-06
3.5 |  | 信息采集子系统 |  |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
3.5.1 |  |  | 信息采集 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 系统启动 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加被监控主机 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 移除被监控主机 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 添加被监控http地址 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 移除被监控http地址 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 虚拟机信息采集 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 信息存储 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
3.5.2 |  |  | 日志分析 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 虚拟机日志分析 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 应用日志分析 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
3.5.3 |  |  | 预警处理 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 邮件处理 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 短信处理 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
|  |  |  | 策略处理 |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
3.6 |  | 云平台运行环境 |  |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
3.6.1 |  |  | 应用服务器自动部署 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
3.6.2 |  |  | 应用自动部署 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
3.6.3 |  |  | 仓库子系统程序包的存放位置 |  |  | 郑云龙 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-06 | 完成 | 2012-09-06
4 | 公共部分 |  |  |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-07 | 完成 | 2012-09-06
4.1 |  | 登录日志 |  |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-08 | 完成 | 2012-09-06
|  |  | 导出日志 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-08 | 完成 | 2012-09-06
|  |  | 日志列表 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-08 | 完成 | 2012-09-06
|  |  | 日志详细 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-08 | 完成 | 2012-09-06
|  |  | 日志删除 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-08 | 完成 | 2012-09-06
|  |  | 日志存储 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-08 | 完成 | 2012-09-06
4.2 |  | 登录页 |  |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-09 | 进行 | 2012-09-06
4.2.1 |  |  | 租户统一登录入口 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已评审 | 完成 | 2012-09-10 | 完成 | 2012-09-06
4.2.2 |  |  | 快捷登录入口 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-11 | 等待
4.2.3 |  |  | 管理员统一登录入口 |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 已定义 | 完成 | 2012-09-12 | 等待
4.3 |  | 认证 |  |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 待定义 | 进行 | 2012-09-13 | 等待
4.3 |  | 验证 |  |  |  | 杨飞 |  |  | 中 | 中 | 待定义 | 进行 | 2012-09-14 | 等待